2025.08.19
Некутшӧм оправдайтчӧм: Гольдштейн корис муниципалитетъясӧн юралысьясӧс регыдъя кадӧн сё прӧчент вылӧ лоны дасьӧн ломтысян кадколаст кежлӧ
Тайӧ юалӧмсӧ видлалісны моз тӧлысь 18 лунӧ Коми Республикаса юрнуӧдысь Ростислав Гольдштейнлӧн веськӧдлӧм улын паськӧдӧм аппаратнӧй сӧвещание вылын регионса Веськӧдлан котырӧ пырысьяс да муниципалитетъясса юралысьяс.

Кыдзи висьталіс Коми Республикаса Веськӧдлан котырӧн Юрнуӧдысьӧс вежысь Эдуард Слабиков, моз тӧлысь 14 лун кежлӧ прӧверитӧма да дасьтӧма 5.319 керка (план серти 70%), 231 котельнӧй (план серти 67%), 1603 км шоныд сетан вез (83% план серти), ва провод - 2156 км (план серти 80%), канализация сетан - 1432 км (план серти 80%).
Вежӧма важмӧм коммунальнӧй везъяс: шоныд сетан - 11 километр, ва сетан - 16 километр гӧгӧр, канализация сетан - 6 километр.
Регионса теплоэнергетика объектъясын водзӧ вӧчӧны ломтас видзас заптан уджъяс. Заптӧма: 61 сюрс тонна из шом (109,6% планысь), 26 сюрс тонна мазут (121,9% планысь), 3390 тонна чорыд ломтас - чаг, пес, брикет (41,24 % планысь).
Коми Республикаса Веськӧдлан котыр видзӧдӧ, кыдзи вайӧны ломтас сьӧкыда воӧдчан олан пунктъясӧ, кӧні туйыс тупкыссьывлӧ. Торйӧн кӧ, Чилимдін районын ӧні кежлӧ ломтассӧ вайӧма колана видзасысь 59 прӧчент.
Вице-премьер висьталіс муниципалитетъяс йылысь, кӧні оз ас кадӧ пырны ломтысян кадколастӧ. Воркутаын да Вуктылын важмӧм коммунальнӧй везъяс вежӧм понда график серти кольччӧны. Емваын Княжпогостса ДВП заводлӧн котельнӧйыс омӧль состояниеын. Синдор посёлокын колӧ дзоньтавны шоныд сетан везъяс. Междуреченскын - ёна важмӧма котельнӧйлӧн оборудование. Микунь карын ньӧжйӧ мунӧны 3 №-а котельнӧй техническӧя выльмӧдӧм кузя уджъяс. Ухтаса Ярега посёлокын абу ладмӧдӧма котельнӧйын шоныдӧн могмӧдан режимъяс. Улыс Одесын колӧ дзоньтавны фильтруйтан станция.
Индӧм муниципалитетъясса юралысьяс висьталісны, кутшӧм удж нуӧдсьӧ мытшӧдъяс бырӧдӧм могысь.
«Вуктыл» муниципальнӧй кытшӧн юралысь Наталья Новикова юӧртіс, мый карса уна патераа керкаясын весалӧны шоныд сетан системаяс. Шоныд сетан кадколаст кежлӧ дасьтысьӧны 4 муниципальнӧй да 1 ведомствоса котельнӧйяс. Пӧдчеремын вӧчӧны котельнӧйлысь обмуровка, а Дутовоын - выльмӧдӧны котельнӧйсӧ.
Медшӧр мытшӧдъяс лыдысь кытшса юралысь пасйис Вуктылса важмӧм шӧр котельнӧй, кодӧс уджӧдӧны 45 воысь дырджык нин. Электроэнергия резервъяслӧн абутӧмыс вайӧ сьӧкыдлунъяс, медым могмӧдны карсӧ шоныдӧн да ваӧн.
Кыдзи юӧртіс «Коми коммунальнӧй технологияяс» акционер котырса медыджыд директор Магомед Османов, Вуктылӧ резервнӧй дизель-генератор вайӧм кузя юалӧмсӧ решитӧма. Сідзжӧ урчитӧма капитальнӧя дзоньтавны шӧр котельнӧй.
Княжпогост районса Синдор посёлокын овмӧс вӧчан уджъясӧн вежӧны теплотрасса вылысь трубопровод. Емваын ДВП заводын мунӧны котёл вежӧм кузя уджъяс. «Княжпогост» муниципальнӧй кытшӧн веськӧдлысь Анатолий Немчиновлӧн кывъяс серти, тайӧ вежонас босьтчасны вӧчны обмуровка.
Удора районын босьтчисны вӧчны котёлъяслы чаг, а сідзжӧ кырымалісны тайӧ ломтассӧ содтӧд вайӧм вылӧ сёрнитчӧмъяс.
Микунь карын 3 №-а котельнӧйын котёл кӧрталӧмсӧ вӧчӧма 30% вылӧ.
Улыс Одесын кӧсйӧны заводитны дзоньтавны фильтруйтан станция. Ӧні Коми Республикаса Веськӧдлан котыр видлалӧ тайӧ вылӧ субсидия вичмӧдӧм йылысь юалӧм.
Ухтаса Ярега посёлокын котельнӧйын сувтӧдӧма содтӧд теплообменник.
Регионса юрнуӧдысь Ростислав Гольдштейн корис муниципалитетъясса юралысьясӧс ас кадӧ пӧртны олӧмӧ 2025-2026 воясся ар-тӧв кежлӧ дасьтысян комплекснӧй планлысь пунктъяссӧ, а местаяс вылын коммунальнӧй овмӧсса объектъяслысь ар-тӧв кежлӧ дасьлунсӧ донъялысь комиссияясӧс корис ёнджыка видзӧдны колана уджъяс ас кадӧ нуӧдӧм бӧрся.

19.08.2025
Никаких оправданий: Гольдштейн потребовал от глав муниципалитетов стопроцентной готовности к отопительному сезону в кратчайшие сроки
Вопрос был рассмотрен на расширенном аппаратном совещании под председательством руководителя Республики Коми Ростислава Гольдштейна, состоявшемся 18 августа с участием членов регионального Правительства и глав муниципалитетов.

Как доложил зампред Правительства Коми Эдуард Слабиков, по состоянию на 14 августа проверено и подготовлено 5 319 домов (70% от плана), 231 котельная (67% от плана), 1603 км (83% от плана) тепловых сетей, водопроводных – 2156 км (80% от плана) канализационных сетей – 1432 километра (80% от плана).
Осуществлена замена ветхих коммунальных сетей: тепловых – 11 километров, водопроводных – порядка 16 километров, канализационных – 6 километров.
На объектах теплоэнергетики региона продолжается работа по созданию запасов топлива. Сформировано: 61 тысяча тонн угля (109,6% от плана), 26 тысяч тонн мазута (121,9% от плана), 3390 тонн твёрдого топлива – щепы, дров, брикетов (41,24 % от плана).
На контроле Правительства Коми доставка топлива в труднодоступные населённые пункты с ограниченным сроком навигации. В частности, в Усть-Цилемском районе объём завезённого топлива составляет пока 59% от необходимого запаса.
Вице-премьер назвал муниципалитеты, где есть риски несвоевременного вхождения в отопительный сезон. В Воркуте и Вуктыле с отставанием от графика осуществляется замена ветхих коммунальных сетей. В Емве в неудовлетворительном состоянии находится котельная Княжпогостского завода ДВП. В посёлке Синдор в ремонте нуждаются сети теплоснабжения. В Междуреченске – большой износ оборудования котельной. В городе Микунь с отставанием ведутся работы по техническому перевооружению котельной №3. В ухтинском посёлке Ярега отсутствуют настройки режимов теплоснабжения на котельной. В Нижнем Одесе необходим ремонт фильтровальной станции.
Главы указанных муниципалитетов доложили о том, какая работа проводится по устранению обозначенных рисков.
Глава муниципального округа «Вуктыл» Наталья Новикова сообщила, что в многоквартирных домах города осуществляется промывка систем отопления. К отопительному сезону готовятся 4 муниципальных и 1 ведомственная котельные. Проводится обмуровка котла в Подчерье, а в Дутово – перевооружение котельной.
В числе основных проблем глава округа назвала изношенность центральной котельной Вуктыла, срок эксплуатации которой составляет более 45 лет. Отсутствие резервных источников э/снабжения создает риск для тепло- и водоснабжения города.
Как сообщил генеральный директор АО «Коми коммунальные технологии» Магомед Османов, вопрос с доставкой резервного дизель-генератора в Вуктыл решён. Также запланирован капитальный ремонт центральной котельной.
В посёлке Синдор Княжпогостсткого района хозяйственным способом осуществляется замена трубопровода на теплотрассе. На заводе ДВП в Емве ведутся работы по замене котла. На этой неделе, по словам главы муниципального округа «Княжпогостский Анатолия Немчинова, приступят к его обмуровке.
В Удорском районе приступили к производству щепы для котлов, а также заключили договоры на поставку дополнительных объёмов этого вида топлива.
В городе Микунь обвязка котла на котельной №3 выполнена на 30%.
В Нижнем Одесе планируют начать ремонт на фильтровальной станции. В настоящее время Правительством Коми прорабатывается вопрос о выделении субсидии на эту работу.
В ухтинском посёлке Ярега в котельной установлен дополнительный теплообменник.
Глава региона Ростислав Гольдштейн потребовал от глав муниципалитетов своевременно исполнять пункты комплексного плана подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, а комиссиям на местах, оценивающим готовность объектов коммунального хозяйства к ОЗП, – усилить контроль за своевременным проведением необходимых мероприятий.

3324