2023.07.17
Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи Сыктывкарса Эжва районын кыпӧдӧны 825 места вылӧ школа
Школасӧ кыпӧдӧны Емвальын «Велӧдӧм» национальнӧй проект серти. Тайӧ проектсӧ збыльмӧдӧм бӧрся Коми Республикаса Юралысь видзӧдӧ ачыс.
Объект вылын уджалӧны сёысь унджык морт да 10 единица техника. Стрӧитчан дасьлуныс 29 %.
Лӧсьӧдӧны перекрытиеяслӧн колоннаяса да балкаяса сборно-монолитнӧй железобетоннӧй каркас, монолитнӧй железобетоннӧй ригельяс, бетонируйтӧны монолитнӧй участокъяс да 1-2 судтаын тэчӧны лифт шахталысь стен панельяс, цокольнӧй этажын пуктӧны утеплитель, вӧчӧны пытшкӧсса электромонтажнӧй уджъяс, бӧр тыртӧны пӧдвалса стенъясын пазухаяссӧ, 1-2 судталӧн пӧдвалын тэчӧны кирпичысь перегородкаяс, нюжӧдӧны кабель линияяс, тэчӧны воздухозаборнӧй шахтаяслысь монолитнӧй плитаяс, лӧсьӧдӧны ортсыса канализация, шоныд сетан ортсыса везъяс, лӧсьӧдӧны посъяс, лотокъяс.
Кырымалісны ваӧн, биӧн, шоныдӧн могмӧдан, ва бокӧ нуӧдан везъяс дорӧ технологическӧя йитчӧм, электросетевӧй овмӧслысь везъяс петкӧдӧм вылӧ сёрнитчӧмъяс.

968

2023.07.17
Владимир Уйба проинспектировал ход строительства школы на 825 мест в Эжвинском районе г. Сыктывкара
Школа строится в местечке Емваль по национальному проекту «Образование», реализацию которого Глава Республики Коми держит на особом личном контроле.
На объекте задействовано свыше ста человек рабочей силы и 10 единиц техники. Строительная готовность составляет 29 %.
Выполняются работы по устройству сборно-монолитного железобетонного каркаса с колоннами и балками перекрытий, устройству монолитных железобетонных ригелей, бетонированию монолитных участков и монтажу стеновых панелей лифтовой шахты 1-2-го этажа, монтажу утеплителя цокольного этажа, внутренние электромонтажные работы, обратная засыпка пазух стен подвала, кирпичная кладка перегородок подвала 1-2-го этажа, прокладка кабельных линий, устройство монолитных плит воздухозаборных шахт, наружной канализации, наружных сетей отопления, монтаж лестничных маршей, лотков.
Заключены договоры на технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, вынос сетей электросетевого хозяйства.
968