2023.08.18
Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи Эжва районса Емвальын стрӧитӧны школа
825 места вылӧ велӧданінсӧ кыпӧдӧны «Велӧдӧм» национальнӧй проект серти. Сійӧс олӧмӧ пӧртӧм бӧрся видзӧдӧ Коми Республикаса Юралысь.
Моз тӧлысь 18 лун кежлӧ объектыс дась 40% вылӧ. Сэні уджалӧ 120 морт да 15 единица техника.
Медводдза судтаын помалӧны сувтӧдны кӧрт сора бетон конструкцияяс, тэчны кирпич да джодж-йирк плитаяс. Мӧд судтаын помалӧны сувтӧдны кӧрт сора бетон конструкцияяс, джодж-йирк плитаяссӧ тэчӧма 95% вылӧ, кирпичсӧ – 50% вылӧ. Коймӧд судтаын кӧрт сора бетон конструкцияяссӧ сувтӧдӧмаӧсь 30% вылӧ, джодж-йирк плитаяссӧ тэчӧма 40% вылӧ.
Ӧні тэчӧны стен панельяс, мӧд да коймӧд судтаясын – кирпич да джодж-йирк плитаяс, лӧсьӧдӧны монолитнӧй юкӧнъяс, теплотрасса, пӧжарысь видзан ва провод, нюжӧдӧны пытшкӧсса инженернӧй системаяс, топӧдӧны стадион, котралан туй да ворсанінъяс вылӧ подувсӧ.
Водзӧ бурмӧдӧны-лӧсьӧдӧны школа дорсӧ.

999

2023.08.18
Владимир Уйба проинспектировал ход строительства школы в местечке Емваль Эжвинского района
Образовательный объект на 825 мест строится по национальному проекту «Образование», реализация которого находится на особом контроле Главы Республики Коми.
По состоянию на 18 августа, общая готовность объекта – 40%. В строительстве задействовано более 120 человек рабочей силы и 15 единиц техники.
На первом этаже завершается установка железобетонных конструкций, кирпичная кладка и монтаж перекрытий. На втором этаже завершается установка железобетонных конструкций, произведён монтаж плит перекрытия на 95%, кирпичная кладка выполнена на 50%. На третьем этаже железобетонные конструкции установлены на 30%, произведён монтаж плит перекрытия на 40%.
Ведутся работу по монтажу стеновых панелей, продолжается монтаж плит перекрытия второго и третьего этажей, устройство монолитных участков, кирпичная кладка второго и третьего этажей, устройство теплотрассы и пожарного водопровода, прокладка внутренних инженерных систем, уплотнение основания под стадион, беговую дорожку и игровые зоны.
Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории.

999