# 2023.10.08
Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи стрӧитӧны Сыктывкарын 825 места вылӧ школа
Эжва районса Емваль местечкоын велӧдан объектсӧ стрӧитӧны “Велӧдӧм” национальнӧй проект серти. Коми Республикаса Юралысь видзӧдӧ сійӧс збыльмӧдӧм бӧрся ачыс.

Ӧні тэчӧны стен панельяс, лӧсьӧдӧны монолитнӧй юкӧнъяс, тэчӧны коймӧд судтасӧ кирпичысь, нюжӧдӧны пытшкӧсса инженернӧй системаяс, лӧсьӧдӧны гӧбӧчын да медводдза судтаын вентиляционнӧй кӧрӧбъяс, ӧшиньяс. Топӧдӧм посни изъясӧн вевттьӧны стадион да котралан туй, зданиесӧ гӧгӧртӧны ва кутӧдъясӧн, лӧсьӧдӧны бордюръяс, тротуаръяс да вевт. ГТО нуӧдан куим площадкаысь дасьтӧма кыксӧ.
Объектлӧн ӧтувъя техническӧй дасьлуныс – 60% сайӧ. Пӧдрадчик уджалӧ зіля. Но заводыс вежис ЖБК ваян графиксӧ да здание бан вылӧ бӧръя конструкцияясыс воасны йирым тӧлысь помӧдз. Та вӧсна школасӧ сдайтан кадколастыс нюжалас 2024 воӧдз.
Фотоыс “Комиинформ” ЮА, авторыс Владимир Шешкунас
# 2023.10.08
# Владимир Уйба проинспектировал ход строительства школы в Сыктывкаре на 825 мест
Образовательный объект строится в местечке Емваль Эжвинского района по национальному проекту «Образование», реализация которого находится на особом контроле Главы Республики Коми.

Ведутся работы по монтажу стеновых панелей, устройству монолитных участков, кирпичной кладке третьего этажа, прокладке внутренних инженерных систем, монтажу вентиляционных коробов в подвале и на первом этаже, монтажу окон. Делается уплотнение щебня под покрытие стадиона и беговой дорожки, отмостка по периметру здания, устанавливаются бордюры, подготавливаются тротуары, ведутся кровельные работы. Установлены две из трёх площадок ГТО.
Общая техническая готовность объекта – более 60%. Работы ведутся активно, подрядчик не сбавляет темпов. Однако завод-изготовитель изменил график поставок ЖБК, и последние конструкции на фасад здания прибудут до конца октября. Исходя из этого срок сдачи школы сдвигается на 2024.
Фото ИА "Комиинформ", автор Владимир Шешкунас
891