2023.11.03
Сыктывкарса Емвальын водзӧ кыпӧдӧны 825 велӧдчысь вылӧ школа
Эжва районын велӧдчанінсӧ стрӧитӧны «Велӧдӧм» национальнӧй проект серти. Коми Республикаса Юралысь ачыс видзӧдӧ сійӧс збыльмӧдӧм бӧрся. Талун, вӧльгым тӧлысь 3 лунӧ, Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи мунӧ сійӧс стрӧитан уджыс.
Кӧрт сора бетон конструкцияяссӧ (колоннаяс, ригельяс, джодж-йирк плитаяс, стен панельяс) медводдза судтаын пуктӧма тырвыйӧ, мӧд судтаын – 95% вылӧ, коймӧд судтаын – 80% вылӧ.
Вӧчӧма канализация – 100%; ичӧт тока везъяс – 99%; ваӧн могмӧдан везъяс – 100%; ливневӧй канализация – 95%; керка подувлысь дренаж – 100%; электричество везъяс – 100%; теплотрасса – 100% вылӧ.
Медводдза да мӧд судтаясын тэчӧма кирпичысь стенъяс, коймӧд судтаын – 75% вылӧ. Джодж-йирк плитаяс помӧдз пуктӧма куимнан судтаын, актӧвӧй да спорт залъясын – 90% вылӧ.
Ӧні тэчӧны стен панельяс, содъяс вылысь плитаяс, лӧсьӧдӧны монолитнӧй юкӧнъяс, тэчӧны коймӧд судтасӧ кирпичысь, нюжӧдӧны пытшкӧсса инженернӧй системаяс, лӧсьӧдӧны пӧдвалын ва мурталан узел, медводдза да мӧд судтаясын вентиляционнӧй кӧрӧбъяс, пӧдвалын вентиляционнӧй камераяс, пукталӧны ӧшиньяс, нюжӧдӧны напорнӧй канализация. ГТО нуӧдан куим площадкаысь дасьтӧма кыксӧ, лӧсьӧдӧма медводдза судтаса джоджлысь подув, тротуаръяс, ӧні вӧчӧны вевт, вайӧны ичӧт архитектурнӧй формаяс.
Уджалан график серти, объектсӧ кӧсйисны сдайтны 2023 вося ӧшым тӧлысьӧ. Но заводыс вежис ЖБК ваян графиксӧ да здание бан вылӧ бӧръя конструкцияясыс воисны сӧмын йирым тӧлысь помын. Та вӧсна школасӧ сдайтан кадколастыс нюжалас 2024 воӧдз.
2023.11.03
В Сыктывкаре продолжается строительство школы на 825 мест в местечке Емваль
Образовательный объект строится в Эжвинском районе по национальному проекту «Образование», реализация которого находится на особом контроле Главы Республики Коми. Сегодня, 3 ноября, Владимир Уйба проинспектировал ход строительных работ.
Железобетонные конструкции (колонны, ригели, плиты перекрытия, стеновые панели) на первом этаже установлены полностью, на втором этаже – 95%, на третьем – 80%.
Выполнены работы по устройству наружных сетей: канализация – 100%; слаботочные сети – 99%; водоснабжение – 100%; ливневая канализация – 95%; дренаж фундамента – 100%; электрические сети – 100%; теплотрасса – 100%.
Кирпичная кладка на первом и втором этажах завершена, на третьем этаже выполнена на 75%. Монтаж плит перекрытия полностью выполнен на трёх этажах, в актовом и спортивном зале – 90%.
Ведутся работы по монтажу стеновых панелей, плит перекрытия лестничных маршей, устройству монолитных участков, кирпичной кладке третьего этажа, прокладке внутренних инженерных систем, монтажу водомерного узла в подвале, вентиляционных коробов на втором и третьем этаже, установке вентиляционных камер в подвале, монтажу окон, прокладке напорной канализации. Выполнено две из трёх площадок ГТО, устройство стяжек пола первого этажа, устройство тротуаров, ведутся кровельные работы, завоз малых архитектурных форм.
Согласно графику производства работ, объект планировалось сдать в декабре 2023 года. Однако завод-изготовитель изменил график поставок ЖБК, и последние конструкции на фасад здания прибыли лишь к концу октября. В связи с этим срок сдачи школы переносится на 2024 год.

1426