# 2023.12.30
# Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи Сыктывкарса Эжва районын стрӧитӧны 825 места вылӧ школа
Школасӧ стрӧитӧны Емваль микрорайонын «Велӧдӧм» национальнӧй проект серти, кутшӧмӧс вӧзйис Россияса Президент Владимир Путин. Регионын нацпроектъяс збыльмӧдӧм бӧрся видзӧдӧ Коми Республикаса Юралысь.
Конструктив серти объектлӧн ӧтувъя техническӧй дасьлуныс – 98 %, ортсыса везъяс серти – 99 %, пытшкӧсса везъяс серти – 60 %, отделочнӧй уджъяс серти – 16 %, мутас бурмӧдӧм серти – 34%.
Ӧнія кадӧдз медводдза судтасяньыс коймӧдӧдзыс тырвыйӧ вӧчӧма кӧрт сора бетон конструкцияяс (колоннаяс, ригельяс, джодж-йирк плитаяс) лӧсьӧдӧм серти уджъяс. Тэчӧны стен панельяс. Та серти графикысь кольччӧны 4 тӧлысь вылӧ, сы вӧсна мый панельясыс заводсьыс воисны сёрӧн, 2023 вося вӧльгым тӧлысь 15 лунӧ.
Ортсыса везъяслӧн дасьлун: канализация – 100%; ичӧт тока везъяс – 99%; ваӧн могмӧдан везъяс – 100%; сувтса зэръяс вылӧ канализация – 100%; керка подувлӧн дренаж – 100%; электричество везъяс – 100%; теплотрасса – 100%.
Коймӧд судтаын помалӧны тэчны кирпичысь стенъяс. Медводдза судтасянь коймӧдӧдзыс тырвыйӧ тэчӧма джодж-йирк плитаяс, актӧвӧй да спорт залъясын тайӧ уджсӧ эштӧдӧны нин. Вӧчӧны вевт, нюжӧдӧны пытшкӧсса инженернӧй системаяс, пӧдвалын лӧсьӧдӧны ва мурталан узел, мӧд да коймӧд судтаясын – вентиляционнӧй кӧрӧбъяс, стрӧйбалӧн шуйга юкӧнын пыртӧны уджӧ шонтан системасӧ.

30.12.2023
Владимир Уйба проинспектировал ход строительства школы на 825 мест в Эжвинском районе Сыктывкара
Объект строится в местечке Емваль по национальному проекту «Образование», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Реализация нацпроектов на территории региона находится на особом контроле Главы Республики Коми.

Общая техническая готовность объекта по конструктиву – 98 %, по внешним сетям – 99 %, по внутренним сетям – 60 %, по отделочным работам – 16 %, по благоустройству – 34 %.
К настоящему времени в полном объёме выполнены работы по монтажу железобетонных конструкций (колонн, ригелей, плит перекрытия) с первого по третий этаж. Производится монтаж стеновых панелей с отставанием от графика в 4 месяца в связи с поздним поступлением панелей с завода-изготовителя, панели поступили 15 ноября 2023 года.
Готовность наружных сетей: канализация – 100%; слаботочные сети – 99%; водоснабжение – 100%; ливневая канализация – 100%; дренаж фундамента – 100%; электрические сети – 100%; теплотрасса – 100%.
Завершается кирпичная кладка на третьем этаже. Полностью выполнен монтаж плит перекрытия с первого по третий этаж, в актовом и спортивном зале монтаж плит перекрытия завершается. Ведутся кровельные работы, прокладка внутренних инженерных систем, монтаж водомерного узла в подвале, монтаж вентиляционных коробов на втором и третьем этаже, запуск системы отепления левого крыла.
1197