2024.01.22
«Велӧдӧм» нацпроект отсӧгӧн Сыктывкарса Эжва районын стрӧитӧны 825 места вылӧ ӧнія школа
Национальнӧй проектъяс пӧртны олӧмӧ вӧзйис Россияса Президент Владимир Путин. Найӧс збыльмӧдӧны, медым сӧвмӧдны канмунымӧс социальнӧй да экономика боксянь, бурмӧдны йӧзлысь олӧмсӧ. Коми Республикаын нацпроектъяс збыльмӧдӧм бӧрся видзӧдӧ дінмуса Юралысь. Талун Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи кыпӧдӧны Сыктывкарса Эжва районын школа.
Школасӧ лэптӧны Емвальын. Сійӧс кӧсйӧны восьтыны кыдзи 30 №-а шӧр школалысь юкӧн. Куим судтаа стрӧйбаын лоӧ ӧнія кадся материально-техническӧй база, оборудуйтӧм торъя кабинетъяс да лабораторияяс, информатика кабинетъяс, восьтасны школьнӧй Кванториум, лоӧ ставыс, медым велӧдны челядьӧс спортӧ да физическӧй культураӧ. Сідзжӧ лоӧны лингафоннӧй кабинетъяс да школьнӧй театр.
Дзоньвидзалунын дзескӧдӧм позянлуна челядьлы лӧсьӧдасны мытшӧдтӧм гӧгӧртас.
Выль шӧр школаын школьникъясӧс кутасны естественно-научнӧй да ІT-нырвизьяса классъясын. Таысь кындзи 1 класссянь кутасны велӧдны кадетъясӧс.
Школаыс лоӧ Эжваса районса став школалы естественно-научнӧя велӧдан муниципальнӧй шӧринӧн. Сідзжӧ школьникъясӧс (8-11 классаяс) урокъяс бӧрын да налы содтӧд тӧдӧмлун сетӧм могысь кутасны велӧдны проектируйтан подувъясӧ, чукӧртны да веськӧдлыны пилоттӧг лэбалысь аппаратъясӧн.
Школабердса йӧрын лоӧны баскетбол, волейбол да мини-футболысь ворсанінъясса спортивнӧй стадион.
Ӧні объектлӧн ӧтувъя техническӧй дасьлуныс конструктив серти– 98 %, ортсыса везъяс серти – 99 %, пытшкӧсса везъяс серти – 62 %, отделочнӧй уджъяс серти – 17 %, благоустройство серти – 34 %.
Вӧчӧны татшӧм уджъяс: 1, 2, 3 судтаясын тэчӧны стен панельяс, лӧсьӧдӧны вентиляционнӧй шахтаяс, шоныдӧн могмӧдан системалысь разводкасӧ, стрӧйба пытшкын ваӧн могмӧдан системасӧ, сынӧд босьтан коллекторсӧ, ӧшинь костъяссӧ, вӧчӧны вевт, нюжӧдӧны 2 судтаын уджалӧм вылӧ би кабель, розеткаяс вылӧ кабель, вӧчӧны коммуникацияяс, стрӧйбалысь бансӧ, стрӧйба пытшкын ва кыскӧмсӧ, пуктӧны стеклӧ да магнийысь панельяс, ӧшиньяс да витражъяс, нюжӧдӧны АПС, тшын петкӧдан система, юӧртан да видзан сигнализация системалысь кабель, школалӧн шуйга бокын заводитас уджавны шоныдӧн могмӧдан система.

2024.01.22
Благодаря нацпроекту «Образование» в Эжвинском районе Сыктывкара строится суперсовременная школа на 825 мест
Национальные проекты инициированы Президентом России Владимиром Путиным. Они направлены на социально-экономическое развитие страны и повышение качества жизни людей. Реализация нацпроектов на территории Республики Коми находится на особом контроле Главы региона. Сегодня Владимир Уйба проинспектировал ход строительства школы в Эжвинском районе Сыктывкара.
Школа строится в местечке Емваль. Её предполагается открыть как корпус Средней общеобразовательной школы № 30. В трёхэтажном здании будет создана современная материально-техническая база, оборудованные специализированные кабинеты и лаборатории, кабинеты информатики, будет открыт школьный Кванториум, созданы условия для занятий спортом и физической культурой. Также планируется создание лингафонных кабинетов и пространства для организации школьного театра.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды.
В новой школе будет организовано профильное обучение школьников в классах естественно-научной и ІT-направленностей на уровне среднего общего образования. Кроме того, начиная с 1 класса будет развиваться кадетское образование.
Школа будет являться муниципальным центром естественно-научного образования для школ Эжвинского района. Также будет введено новое направление для обучения школьников (8-11 классов) основам проектирования, сборки и управления беспилотными летательными аппаратами в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования.
На пришкольном участке будет оборудован спортивный стадион с игровыми полями для баскетбола, волейбола и мини-футбола.
Сейчас общая техническая готовность объекта по конструктиву – 98 %, по внешним сетям – 99 %, по внутренним сетям – 62 %, по отделочным работам – 17 %, по благоустройству – 34 %.
Выполняются следующие работы: монтаж стеновых панелей 1, 2, 3 этажей, вентиляционные шахты, заполнение оконных проёмов, устройство кровли, монтаж разводки системы отопления, монтаж внутреннего водоснабжения, прокладка кабеля рабочего освещения 2 этажа, прокладка кабеля розеточной сети 2 этажа, устройство коммуникаций, фасадные работы, устройство внутреннего водостока, монтаж стекло-магниевых панелей, монтаж воздухозаборного коллектора, монтаж окон и витражей, прокладка кабелей систем АПС, дымоудаления, оповещения и охранной сигнализации, запуск системы отопления по левому крылу школы.