# 24.02.2025
# Изьва сиктын 600 места вылӧ школасӧ колӧ вӧчны выль велӧдчан во пансигкежлӧ
Татшӧм мог пуктіс Коми Республикаса Юралысьлысь могъяс недыр кад чӧж олӧмӧ пӧртысь Ростислав Гольдштейн. Изьва районӧ удж кузя ветлігӧн регионса юралысь воліс стрӧитчанінӧ да видзӧдліс, кыдзи мунӧ уджыс.

«Мича, югыд, ыджыд школа. Югыд классъяс, - ошкис Ростислав Гольдштейн да туйдіс. - Медшӧрыс, медым некымын во мысти сійӧ эз пӧр куш дворечӧ. Та вӧсна миянлы, республикаса Веськӧдлан котырлы, районса юрнуӧдысьяслы колӧ вӧчны ставсӧ, медым олысь лыдыс тані содіс».
600 места вылӧ 10 сюрс кв. м. площадя школаыс дась 85% вылӧ. Объектсӧ кӧсйисны сдайтны 2025 вося лӧддза-номъя тӧлысьӧ, но стрӧитчӧмыс мунӧ 90 лунӧн сёрӧнджык, сы вӧсна мый материалъясыс оз воны ас кадӧ, ковмис вуджӧдны инженернӧй везъяс, дыр эз артмы босьтны техническӧй условиеяссӧ да уджъяслӧн ӧдыс вывті ичӧт. Стрӧитчӧмыс сувтас 1 миллиард сайӧ шайт дон.
«Ми ставӧн виччысям, - юксис Изьваса шӧр школаын директор Елена Пудкова. - Велӧдысьяс татчӧ весиг эз пыравлыны – огӧ кӧсйӧй торкавны стрӧительясӧс, мед уджалӧны. Зэв бур учительскӧй артмис – паськыд, ӧшиньсяньыс ставыс бура тыдалӧ, велӧдысьяслы кажитчас. Нимкодь, мый школаыс ыджыд, сылӧн площадьыс, важ школа сертиыс, кӧні ми ӧні уджалам, ыджыдджык».
Регионса Юралысь тшӧктіс Коми Республикаса стрӧитчан, оланін да коммунальнӧй овмӧс министерстволы пыртны объектсӧ уджӧ 2025 вося моз тӧлысь 1 лунӧдз, а сідзжӧ сетны вӧзйӧмъяс, кыдзи выль зданиесӧ помалӧм бӧрын разьны изьваса школалысь пу юкӧнсӧ. Коми Республикаса велӧдан да наука министерстволы – котыртны школа лицензируйтӧм серти удж, дасьтыны сійӧс велӧдчӧм кежлӧ да восьтыны 2025 вося кӧч тӧлысь 1 лунӧдз.

# 24.02.2025
# Школа на 600 мест в Ижме должна быть сдана к началу нового учебного года
Такое поручение дал врио Главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн. В ходе рабочей поездки в Ижемский район глава региона посетил стройплощадку и проинспектировал ход выполнения работ.

«Красивая, светлая, просторная школа. Светлые классы, - похвалил Ростислав Гольдштейн и напутствовал. - Главное, чтобы через несколько лет она не превратилась в пустующий дворец. Поэтому мы, Правительство республики, руководство района должны сделать все, чтобы население здесь только прирастало».
Школа на 600 мест площадью 10 тыс. кв м. готова на 85%. Сдача объекта планировалось на июнь 2025 года, однако строительство идет с отставанием на 90 дней из-за перебоев с материалами, вынужденного переноса инженерных сетей, длительного получения техусловий и низких темпов работ. Стоимость строительства составляет более 1 млрд рублей.
«Мы все в предвкушении, - поделилась директор МБОУ "Ижемская СОШ" Елена Пудкова. - Учителя даже сюда ни разу не заходили - не хотим мешать строителям, пусть работают. Очень хорошая учительская получилась - просторная, с панорамным видом из окна, учителям понравится. Радует, что школа просторная, ее площадь больше, чем в той, где мы работаем сейчас».
Глава региона поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми обеспечить ввод в эксплуатацию объекта до 1 августа 2025 года, а также представить предложения по решению вопроса по демонтажу и разборке деревянной части здания ижемской школы после ввода нового здания. Министерству образования и науки Республики Коми – организовать работу по лицензированию школы, подготовить ее к образовательному процессу и обеспечить ее функционирование с 1 сентября 2025 года.

1738